## 项目概览
智能工作助手模块 - 开发计划
项目名称 | 智能工作助手模块
产品名称 | DmtPlat AI 知识库管理系统
计划周期 | 14周（约3.5个月）
总里程碑数 | 6个阶段
核心模块 | 内容生成、模板系统、PPT生成、团队协作
项目目标
1. 从Mock数据走向真实AI能力，核心生成链路跑通
2. 覆盖80%以上工作场景，支持多格式内容输出
3. 构建模板生态，形成创建-使用-反馈闭环
4. 支持团队协作，从个人工具升级为团队平台
5. 产品体验达到商业化水平，用户留存提升

## 里程碑总览
阶段 | 名称 | 目标 | 周期 | 核心任务数 | 优先级
第一阶段 | 基础夯实 | 从Mock走向可用，核心链路跑通真实AI | 2周 | 5项 | P0
第二阶段 | 能力补齐 | 丰富生成能力，覆盖更多工作场景 | 3周 | 8项 | P1
第三阶段 | 模板生态 | 构建完整的模板生产与消费闭环 | 2周 | 5项 | P1
第四阶段 | 团队协作 | 从个人工具升级为团队平台 | 2周 | 5项 | P2
第五阶段 | 体验优化 | 提升产品质感与用户留存 | 2周 | 6项 | P2
第六阶段 | 高级能力 | 构建差异化竞争力 | 3周 | 6项 | P3

## 详细任务清单
阶段 | 任务编号 | 任务名称 | 任务描述 | 优先级 | 预估工时 | 依赖任务 | 交付物
第一阶段 | 1.1 | 大模型接入 | 接入Claude/OpenAI API，实现真实内容生成 | P0 | 3天 | - | 内容生成API服务
第一阶段 | 1.2 | PPT真实导出 | 使用pptxgenjs生成可下载的.pptx文件 | P0 | 2天 | 1.1 | PPT导出功能
第一阶段 | 1.3 | 结果在线编辑 | 生成结果支持富文本编辑、保存、导出 | P0 | 2天 | 1.1 | 富文本编辑器
第一阶段 | 1.4 | 引用来源完善 | 知识库引用溯源、点击跳转原文 | P0 | 1天 | 1.1 | 引用跳转功能
第一阶段 | 1.5 | 代码架构重构 | WorkAssistant.js拆分为多个子组件 | P0 | 3天 | - | 模块化代码结构
第二阶段 | 2.1 | 翻译能力 | 接入翻译API，支持多语言互译 | P1 | 2天 | 1.1 | 翻译功能模块
第二阶段 | 2.2 | 表格生成增强 | 支持复杂表格、合并单元格、样式 | P1 | 2天 | 1.1 | 高级表格生成
第二阶段 | 2.3 | 研究报告生成 | 长文档生成、目录自动生成、引用管理 | P1 | 3天 | 1.1 | 长文档生成能力
第二阶段 | 2.4 | 邮件格式生成 | 专业邮件模板、自动落款 | P1 | 1天 | 1.1 | 邮件模板系统
第二阶段 | 2.5 | 流程步骤生成 | 带图标的步骤流程图 | P1 | 1天 | 1.1 | 流程图生成器
第二阶段 | 2.6 | 录音转写 | 接入语音转文字API | P1 | 2天 | 1.1 | 语音转写功能
第二阶段 | 2.7 | 批量生成 | 支持一次输入生成多份变体 | P1 | 2天 | 1.1 | 批量生成功能
第二阶段 | 2.8 | 生成历史增强 | 收藏、标签、搜索、筛选 | P1 | 2天 | - | 历史管理增强
第三阶段 | 3.1 | AI对话创建模板优化 | 多轮对话更智能、模板质量更高 | P1 | 3天 | 1.1 | 智能模板创建
第三阶段 | 3.2 | 从范文提取增强 | 支持PPT/Word深度解析，提取结构+样式 | P1 | 3天 | - | 深度文档解析
第三阶段 | 3.3 | 模板版本管理 | 版本历史、回滚、对比 | P1 | 2天 | - | 版本控制系统
第三阶段 | 3.4 | 模板使用数据 | 使用率、评分、反馈收集 | P1 | 2天 | - | 数据统计面板
第三阶段 | 3.5 | 模板推荐算法 | 基于岗位/历史/热门的智能推荐 | P1 | 2天 | 3.4 | 智能推荐引擎
第四阶段 | 4.1 | 用户系统 | 登录、注册、个人信息 | P2 | 3天 | - | 用户认证系统
第四阶段 | 4.2 | 团队空间 | 创建团队、成员管理、角色权限 | P2 | 3天 | 4.1 | 团队管理功能
第四阶段 | 4.3 | 团队模板库 | 团队级模板共享、权限控制 | P2 | 2天 | 4.2 | 团队模板库
第四阶段 | 4.4 | 审核流程完善 | 多级审核、驳回原因、审核记录 | P2 | 2天 | 4.2 | 审核工作流
第四阶段 | 4.5 | 协作编辑 | 多人同时编辑模板、实时同步 | P2 | 3天 | 4.2 | 实时协作功能
第五阶段 | 5.1 | 首页智能引导 | 新用户Onboarding、使用引导 | P2 | 2天 | - | 新手引导系统
第五阶段 | 5.2 | 生成过程可视化 | 流式输出、进度展示、中间结果 | P2 | 2天 | 1.1 | 流式输出界面
第五阶段 | 5.3 | 快捷操作 | 键盘快捷键、右键菜单 | P2 | 1天 | - | 快捷键系统
第五阶段 | 5.4 | 暗黑模式适配 | 工作助手全模块暗黑模式 | P2 | 2天 | - | 暗黑主题
第五阶段 | 5.5 | 移动端适配 | 响应式布局优化 | P2 | 2天 | - | 移动端适配
第五阶段 | 5.6 | 性能优化 | 首屏加载、渲染性能优化 | P2 | 3天 | 1.5 | 性能优化报告
第六阶段 | 6.1 | 图像生成 | 接入文生图API，生成配图/海报 | P3 | 3天 | 1.1 | AI图像生成
第六阶段 | 6.2 | 数字人视频 | 接入数字人平台，生成讲解视频 | P3 | 3天 | 1.1 | 数字人视频
第六阶段 | 6.3 | 思维导图生成 | 一键生成思维导图并导出 | P3 | 2天 | 1.1 | 思维导图生成器
第六阶段 | 6.4 | 数据可视化 | 自动图表生成、数据洞察 | P3 | 3天 | 2.2 | 数据可视化
第六阶段 | 6.5 | 多模态输入 | 支持图片/语音作为生成输入 | P3 | 3天 | 2.6 | 多模态输入
第六阶段 | 6.6 | Agent工作流 | 多步骤自动完成复杂任务 | P3 | 5天 | 1.1 | AI Agent工作流

## 技术架构
前端架构
模块路径 | 文件 | 职责 | 状态
WorkAssistant/ | index.js | 模块入口，状态管理 | 待重构
WorkAssistant/ | WorkAssistantHome.js | 首页工作台 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/WorkEditor/ | index.js | 编辑器主容器 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/WorkEditor/ | LeftPanel.js | 左侧配置面板 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/WorkEditor/ | ResultArea.js | 中间结果展示区 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/WorkEditor/ | RightPanel.js | 右侧引用/设置面板 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/WorkEditor/PPTEditor/ | index.js | PPT专用编辑器 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/WorkEditor/PPTEditor/ | Step1Content.js | PPT第一步：主题内容 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/WorkEditor/PPTEditor/ | Step2Visual.js | PPT第二步：视觉结构 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/WorkEditor/PPTEditor/ | Step3Outline.js | PPT第三步：大纲确认 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/TemplateCreator/ | index.js | 模板创建器入口 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/TemplateCreator/ | ChatCreator.js | 对话式创建模板 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/TemplateCreator/ | FormCreator.js | 表单式创建模板 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/TemplateCreator/ | ExtractCreator.js | 从示例提取模板 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/TemplateMarket/ | index.js | 模板市场入口 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/TemplateMarket/ | TemplateGrid.js | 模板网格列表 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/TemplateMarket/ | TemplateCard.js | 单个模板卡片 | 已实现-待拆分
WorkAssistant/ | HistoryView.js | 历史记录视图 | 已实现-待拆分
ContentTemplateManager/ | index.js | 内容模板管理页 | 已实现
后端架构
模块路径 | 文件 | 职责 | 状态
routes/ | generate.js | 内容生成API | 待开发
routes/ | templates.js | 模板管理API | 待开发
routes/ | history.js | 历史记录API | 待开发
routes/ | user.js | 用户相关API | 待开发
services/ | llm.js | 大模型服务封装 | 待开发
services/ | pptx.js | PPT生成服务 | 待开发
services/ | storage.js | 存储服务 | 待开发
parsers/ | pptx.js | PPTX文件解析 | 已实现
parsers/ | docx.js | DOCX文件解析 | 已实现
parsers/ | xlsx.js | XLSX文件解析 | 已实现
parsers/ | pdf.js | PDF文件解析 | 已实现
models/ | *.js | 数据模型 | 待开发

## 风险与应对
风险项 | 影响等级 | 发生概率 | 应对措施 | 责任人 | 状态
大模型API成本高 | 高 | 中 | 引入缓存、限制免费额度、提供多种模型选择 | 后端负责人 | 未开始
PPT生成质量不稳定 | 中 | 高 | 预置高质量模板、人工审核、渐进式优化 | 前端+AI负责人 | 未开始
WorkAssistant.js过大难维护 | 中 | 高 | 第一阶段即进行模块化拆分 | 前端负责人 | 进行中
数据安全合规问题 | 高 | 中 | 私有化部署选项、数据脱敏、权限管控 | 后端负责人 | 未开始
用户增长后性能瓶颈 | 中 | 中 | 提前做架构设计、引入缓存和队列 | 架构师 | 未开始
第三方API服务不稳定 | 中 | 中 | 多供应商备份、降级方案、本地缓存 | 后端负责人 | 未开始
需求变更频繁 | 中 | 高 | 敏捷迭代、模块化设计、配置化 | 产品经理 | 进行中
测试覆盖率不足 | 低 | 高 | 逐步补充单元测试、集成测试 | 测试负责人 | 未开始

## 已实现功能
模块 | 功能点 | 文件位置 | 完成度 | 备注
首页工作台 | 岗位切换 | WorkAssistant.js | 100% | 6个岗位角色
首页工作台 | 推荐场景 | WorkAssistant.js | 100% | 按岗位推荐模板
首页工作台 | 最近创作 | WorkAssistant.js | 100% | 空状态已实现
首页工作台 | 快捷入口 | WorkAssistant.js | 100% | 5个快捷Prompt
内容编辑器 | 三栏布局 | WorkAssistant.js | 100% | 配置/预览/引用
内容编辑器 | 知识库选择 | WorkAssistant.js | 100% | 支持多KB选择
内容编辑器 | 自由生成模式 | WorkAssistant.js | 100% | 支持附件上传
PPT生成 | 三步式流程 | WorkAssistant.js | 100% | 主题/视觉/大纲
PPT生成 | 6套视觉主题 | workAssistantData.js | 100% | 商务/科技/简约等
PPT生成 | 模板选择器 | WorkAssistant.js | 100% | 9个结构模板
PPT生成 | 内容骨架模板 | contentTemplates.js | 100% | 6个PPT骨架
PPT生成 | 上传母版 | WorkAssistant.js | 100% | 后端解析支持
模板创建器 | 对话式创建 | WorkAssistant.js | 100% | 多轮对话收集需求
模板创建器 | 表单式创建 | WorkAssistant.js | 100% | 三步式表单
模板创建器 | 从示例提取 | WorkAssistant.js | 100% | 支持文本和文件
模板市场 | 全部模板 | WorkAssistant.js | 100% | 官方+自定义+团队
模板市场 | 我的模板 | WorkAssistant.js | 100% | 编辑/发布/删除
模板市场 | 待审核 | WorkAssistant.js | 100% | 通过/拒绝
内容模板管理 | 飞书风格模板库 | ContentTemplateManager.js | 100% | 已重构完成
内容模板管理 | 8个场景分类 | contentTemplates.js | 100% | 含精选分类
内容模板管理 | 22+官方模板 | contentTemplates.js | 100% | 持续扩充中
内容模板管理 | 预览弹窗 | ContentTemplateManager.js | 100% | 左右布局预览
场景-内容关联 | 关联下拉选择 | WorkAssistant.js | 100% | 按输出格式过滤
场景-内容关联 | 自动应用 | WorkAssistant.js | 100% | 使用场景模板时自动套用
历史记录 | 我的内容 | WorkAssistant.js | 100% | 打开/复制/删除
后端服务 | 文件解析API | server/index.js | 100% | PPTX/DOCX/XLSX/PDF
后端服务 | 多格式解析器 | server/parsers/ | 100% | 4种文件格式
数据持久化 | LocalStorage存储 | *.js | 100% | 待迁移到后端